## miniproyecto
Línea de Tiempo
|  |  | Mini-Proyecto Balancin/pelota | [9 empty] | 14 | 2022-01-31
[5 empty] | Mariandrée Rivera |  |  |  | Semanas | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8
[5 empty] | 18178 |  |  |  |  | 2022-01-31 |  |  |  |  | 2022-02-07 |  |  |  |  | 2022-02-14 |  |  |  |  | 2022-02-21
|  |  | Fecha de Inicio del Proyecto |  |  |  | 2022-01-17 |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25
|  |  | Descripcion | Pond | Cumplimiento |  | Fecha Inicio | días | Fecha Fin | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie
1 | Documentacion y adquisicion de materiales
| 1.1 | Primera lectura del mini-proyecto |  | 1 | 100% | 1 | 2022-01-20 | 5 | 2022-01-24
| 1.3 | Lluvia de idea para desarrollo |  | 4 | 90% | 3.6 | 2022-01-25 | 4 | 2022-01-28
| 1.4 | Compra de materiales (pelota,tubo,tornillo) |  | 5 | 90% | 4.5 | 2022-01-25 | 8 | 2022-02-01 | [20 empty] | me faltan los tornillos
2 | Diseño mecanico
| 2.1 | Diseño de acople para tubo de desplazamiento y angulares |  | 10 | 50% | 5 | 2022-01-31 | 3 | 2022-02-02
| 2.2 | Corte de tubo |  | 5 | 100% | 5 | 2022-02-02 | 1 | 2022-02-02
| 2.3 | Diseño de estructura |  | 10 | 40% | 4 | 2022-01-31 | 9 | 2022-02-08
| 2.4 | Diseño de los engranes para transmision de potencia |  | 10 | 0% | 0 | 2022-02-08 | 11 | 2022-02-18
| 2.5 | Impresión en 3D |  | 5 | 0% | 0 | 2022-02-16 | 3 | 2022-02-18
| 2.6 | Corte laser MDF |  | 5 | 0% | 0 | 2022-02-18 | 5 | 2022-02-22
| 2.7 | Ensamble mecanismos |  | 10 | 0% | 0 | 2022-02-22 | 7 | 2022-02-28
3 | Diseño control (electronico)
| 3.1 | Obtencion de librerias para el MPU-6050 |  | 5 | 0% | 0 | 2022-02-16 | 10 | 2022-02-25
| 3.2 | Calculo de potencia para funcionamiento y sistema cableado |  | 5 | 0% | 0 | 2022-02-22 | 8 | 2022-03-01
| 3.3 | Funcion del PID funcionamiento con valores preliminares. |  | 10 | 0% | 0 | 2022-02-28 | 10 | 2022-03-09
| 3.4 | Implementacion del PID con valores precisos. |  | 10 | 0% | 0 | 2022-03-07 | 3 | 2022-03-09
| 3.5 | Ajuste finales de valores y mecanismo para presentacion. |  | 5 | 0% | 0 | 2022-03-09 | 5 | 2022-03-13
|  |  |  | 100 |  | 23.1
|  |  |  | TOTAL | 23.1%